## 马腾飞
研发部周工作总结（内勤）
汇报人：马腾飞 岗位：前端开发 填表日期：2024.08.08
主要工作事项 | 工作内容 | 工作完成情况 | 所需支持 | 下周工作计划 | 分值 权重 | 直属领导评分 （30%） | 部门得分（70%）
基础工作 | 办公室卫生 | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 按照公司要求做好办公室大扫除 | 3%
| 日志、周报提报 | 按时提交当日工作日志、当周周报及总结表 |  | 每天22点前提交当日工作日志； 每周天18点前提交当周周报及总结表。 | 5%
领导交办工作
计划内工作 | 后台管理系统 | 1. 分拣中心，创建领款记录模块，并配置数据库路由相关文件； 2. 领款记录的静态界面、弹窗组件界面编写； 3. 领款记录的列表接口，查询功能的业务逻辑代码编写； 4. 领款记录新增功能、删除功能的业务逻辑代码编写； 5. 智慧清运车辆--人员管理，根据项目名称，加载不同的职位、收运点列表，并处理异步加载时数据返回失效问题； 6. 根据不同职位控制组件渲染，并处理编辑时回显数据的渲染； 7. 智慧清运车辆--人员管理新增、编辑功能调试； 8. 分拣中心--分拣卸货记录，列表新增异常状态字段； 9. 分拣中心--分拣卸货记录新增根据异常状态字段查询列表数据功能； 10. 调试分拣中心--分拣卸货记录列查询功能； |  | 一、延续性工作： 1.智慧园区项目需求更新开发； 2. web后台更新维护； 3.两网融合数据大屏； 一、新增工作计划： 1.星河智慧谷app； 2.分拣中心功能模块开发； 3.两网融合app界面、接口开发 | 44%
| 后台管理app： | 1. 创建两网融合功能模块以及相关界面，并配置pages.json文件； 2. 首页增加两网融合入口按钮，并调整首页界面布局； 3. 两网融合首页的静态界面编写； 4. 投递记录的静态界面编写; 5. 司机收运的静态界面编写； 6. 分拣入库的静态界面编写； 7. 分拣出货的静态界面编写； 8. 领款记录的静态界面编写； 9. 司机卸货记录的静态界面编写； 10. 创建司机卸货记录详情界面，并编写该静态界面； 11. 投递领款记录的静态界面编写； 12. 管理员的静态界面编写； 13. 领款记录、管理员功能模块的弹窗组件编写； 14. 调整两网融合首界面布局，并根据v-for循环下标，动态控制弹性布局； |  |  | 45%
机动性工作 |  | 1.两网融合app原型图部门讨论； |  |  | 3%
合计 |  |  |  |  | 100% | 0%

## 何法萱
研发部周工作总结（内勤）
汇报人：何法萱 岗位：后端开发 填表日期：2024.09.07
主要工作事项 | 工作内容 | 工作完成情况 | 所需支持 | 下周工作计划 | 分值 权重 | 直属领导评分 （30%） | 部门得分（70%）
基础工作 | 办公室卫生 | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 按照公司要求做好办公室大扫除 | 3%
| 日志、周报提报 | 按时提交当日工作日志、当周周报及总结表 |  | 每天22点前提交当日工作日志； 每周天18点前提交当周周报及总结表。 | 5%
领导交办工作
计划内工作 | 线上程序运维 | 1、协助处理线上小压站服务端运行的问题。 2、在本地测试了小压站singnalR程序，查看设备的在线情况。 3、在垃圾管理数据库中的字典表中添加了分组字段，并映射了代码。 4、同步了字典表的底层服务。 5、分别在web端和app端编写了字典表列表查询的接口。 |  | 一、延续性工作： 1.现有线上项目的运维工作。 二、新增计划工作： 1.可回收物-app端接口联调。 2.可回收物-优化并修改接口联调中发现的bug及业务逻辑问题。 | 15%
| 可回收物收运管理模块 | 1、梳理了可回收物app端原型图，并将问题截图和标注了说明。 2、司机卸货的表中添加了处理状态和处理意见的字段，并映射了代码。 3、针对司机卸货的表中新加的字段，同步了底层服务。 4、可回收物管理app端-编写了投递记录列表接口实现。 5、可回收物管理app端-编写了收运列表接口实现。 6、可回收物管理app端-编写了根据id获取收运详情接口实现。 7、可回收物管理app端-编写了分拣入库列表接口。 8、可回收物管理app端-编写了分拣出库列表接口。 9、可回收物管理app端-编写了领款记录列表接口。 10、可回收物管理app端-编写了变更领款状态接口。 11、可回收物管理app端-编写了司机卸货列表接口。 12、可回收物管理app端-编写了司机卸货详情列表接口。 13、与张杰沟通了司机卸货详情列表原型图错误的问题，并给其梳理了界面业务。 14、讨论了可回收物app端登录业务同步的实现方案和项目中涉及到的职位。 15、在公司开发服务器上的库表中添加了可回收物管理相关的职位信息。 16、在两网融合员工其他属性表中添加了密码、回收点id、分拣中心id等字段，并映射了代码。 17、底层服务中同步了两网融合员工其他属性表新增字段的业务逻辑。 18、收运点底层服务添加了查看是否有符合条件的数据的方法。 19、两网融合员工新增或编辑时，添加了如果收运点id或分拣中心id不为空时的数据非空判断的逻辑。 20、两网融合员工表新增类型、员工id等字段，并映射了代码。 21、同步了两网融合员工的新增和编辑时，同步在岗员工的业务逻辑。 22、修改了垃圾管理app端的登录底层服务。 23、在可回收物投递表中添加了回收人id和name字段，并映射了代码。 24、可回收物投递表维护的底层服务中同步了新增字段的业务逻辑代码。 25、可回收物管理app端-在各个查询接口中添加了根据职位校验数据权限的逻辑代码。 26、修改了新增编辑两网融合员工时，在岗员工信息的变动逻辑。 27、修改了添加收运点底层服务和接口的逻辑，在设备类型表中添加了可回收物收运点的类型。 28、获取收运点列表的底层服务和接口添加了根据类型获取不同数据的逻辑。 29、领款记录管理添加了根据条件获取领款总金额的底层服务。 30、投递记录管理中添加了根据条件获取指出总金额的底层服务。 31、编写了收运员获取金额收支的接口实现。 32、编写了分拣中心管理员查看异常卸货记录的接口。 33、编写了管理员处理异常的接口。 34、管理员修改异常状态接口中修改了职位权限校验的逻辑。 35、金额收支查看接口添加了超级管理员查看所有收支情况的逻辑校验。 |  |  | 72%
机动性工作 |  | 1、协助运营部查看三率查询性能问题。 |  |  | 5%
合计 |  |  |  |  | 100% | 0%

## 徐勇勇
研发部周工作总结（内勤）
汇报人：徐勇勇 岗位：嵌入式硬件工程师 填表日期：2024.08.07
主要工作事项 | 工作内容 | 工作完成情况 | 所需支持 | 下周工作计划 | 分值 权重 | 直属领导评分 （30%） | 部门得分（70%）
基础工作 | 办公室卫生 | 已于周六做好办公室大扫除 |  | 按照公司要求做好办公室大扫除 | 3%
| 日志、周报提报 | 按时提交当日工作日志、当周周报及总结表 |  | 每天22点前提交当日工作日志； 每周天18点前提交当周周报及总结表。 | 5%
领导交办工作
计划内工作 | 智慧园区物联网网关研发 | 1.PCB布线完成至20% |  | 一、延续性工作： 1.智慧园区物联网网关研发 2.GPS数据上传情况跟进 3.三分类智能箱维修跟进 二、新增计划工作： | 30%
| 三分类智能箱维修方案跟进 | 1.与主板厂家沟通主板型号参数及配件，确认新主板订单技术参数 2.与屏幕厂家沟通屏幕及触摸屏参数 3.讨论研究维修方案 4.测试10.1英寸触摸屏样品功能 5.协助保障部现场安装测试触摸屏 |  |  | 20%
| GPS模块无数据原因分析 | 1.GPS定位模块数据上传情况跟进 2.联系现场人员了解车辆使用情况 3.讨论分析死机原因及解决方案 4.到现场用示波器测量不同充电器充电时的电压波形 |  |  | 30%
| 屏幕样品测试 | 1.21.5英寸屏幕测试过程中短路，排查后为主板短路 2.分析主板短路原因，为12V电源滤波电容短路，可排除屏幕原因造成的短路 3.修复主板，可正常工作 4.与厂家沟通触摸与显示偏移180度的问题 5.升级21.5英寸触摸屏固件，测试触摸及显示功能均正常 6.整理反馈21.5及7英寸屏幕样品存在的问题点 |  |  | 7%
机动性工作 | 物料整理 | 1.整理办公室内物料 |  |  | 3%
| 技术支持工作 | 1.对装备部同事技术支持1项 2.对招采部同事技术支持1项 |  |  | 2%
合计 |  |  |  |  | 100% | 0%

## 林洁
研发部周工作总结（内勤）
汇报人：林洁 岗位：后端工程师 填表日期：2024.09.07
主要工作事项 | 工作内容 | 工作完成情况 | 所需支持 | 下周工作计划 | 分值 权重 | 直属领导评分 （30%） | 部门得分（70%）
基础工作 | 办公室卫生 | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 按照公司要求做好办公室大扫除 | 3%
| 日志、周报提报 | 按时提交当日工作日志、当周周报及总结表 |  | 每天22点前提交当日工作日志； 每周天18点前提交当周周报及总结表。 | 5%
领导交办工作
| 后端 | 1,更新同步智慧园区数据库停车场的表结构 2,更新智慧园区后端程序 3，查看服务器上的小压站服务程序，查看部分数据库里的表数据 |  | 配合前后端部署程序、 同步数据库工作 配合领导分配的任务 机动性工作 | 15%
| 车辆检测 | 1，设计车位状况页面，编写前端样式代码，对接后端接口，增加查看车辆是否异味拍照的按钮 2，编写车辆服务端，进行处理数据判断进行拍照的业务逻辑 3，联调停车场管理页面和接口，调整样式 4，编写设备端程序的拍照功能，查看海康威视sdk文档 5，编写设备端程序，思考多个摄像头拍照的场景，思考并编写拍照代码，对接海康威视拍照功能，查看海康威视sdk文档 6，增加拍照记录表结构字段，完善对应的底层代码 7，查看百度车辆检测的ai接口文档，查看接口地址、请求参数、返回参数 8，编写设备端图片采集代码，根据摄像头业务，调整和编写智慧园区后端摄像头管理代码，增加ip和端口号管理，增加底层代码和相关的类，同步服务器表结构和更新园区后端程序，方便调试 9，对接百度车辆检测接口，思考业务实现逻辑，编写上传图片接口 10，编写服务端拍照代码，并调试拍照功能 |  |  | 72%
机动性工作 | 跟踪微信小程序认证，并且续费 根据运营提供的问题，解决用户账户问题 |  |  |  | 5%
合计 |  |  |  |  | 100% | 0%

## 部门内勤 (hidden)
XX部周工作总结
姓 名： 岗 位： 填表日期：
主要工作事项 | 工作细项 | 计划工作 | 完成情况 | 所需其他部门或个人支持 | 权重 | 本周完成情况 | 直属领导评分 （30%） | 部门得分（70%）
基础管理工作 | 办公室卫生 |  | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 3% | 按照公司要求做好办公室大扫除。
| 日志提报及阅读 |  | 每天下班后按时提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。 |  | 6% | 每天22点前提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。
| 部门周例会 |  | 于X月X日组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。 |  | 4% | 按时组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。
领导交办工作
上周工作计划 及完成情况 | eg： 招聘工作 | 1.拟录入芝罘区项目宣导员3人； 2.拟录入芝罘区项目片区经理2人； 3.拟备选行政专员候选人2人； | 1.已完成宣导员录入3人，于X月X日办理入职； 2.已完成片区经理录入1人，完成度50%，进度25%（芝罘区项目片区经理缺口4人）； 3.已有行政专员候选人2人，预计下周X安排复试，及时完成员工录用； | 宣导招聘需运营部一线协助
机动性工作 | eg：员工关系 |  | 1.为试用期宣导员A\B\C办理转正； 2.临时处理X片区员工XXX事件，已协助运营部做好相关通报及应对措施。
合计 |  |  |  |  | 13%
下周工作计划
周工作计划具体内容

## 项目经理 (hidden)
XX部周工作总结
姓 名： 岗 位： 填表日期：
主要工作事项 | 工作细项 | 计划工作 | 完成情况 | 所需其他部门或个人支持 | 权重 | 本周完成情况 | 部门副总监评分 （20%） | 部门总监评分 （30%） | 副总经理评分（70%）
基础管理工作 | 办公室卫生 |  | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 3% | 按照公司要求做好办公室大扫除。
| 日志提报及阅读 |  | 每天下班后按时提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。 |  | 6% | 每天22点前提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。
| 部门周例会 |  | 于X月X日组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。 |  | 4% | 按时组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。
领导交办工作
上周工作计划 及完成情况 | eg： 招聘工作 | 1.拟录入芝罘区项目宣导员3人； 2.拟录入芝罘区项目片区经理2人； 3.拟备选行政专员候选人2人； | 1.已完成宣导员录入3人，于X月X日办理入职； 2.已完成片区经理录入1人，完成度50%，进度25%（芝罘区项目片区经理缺口4人）； 3.已有行政专员候选人2人，预计下周X安排复试，及时完成员工录用； | 宣导招聘需运营部一线协助
机动性工作 | eg：员工关系 |  | 1.为试用期宣导员A\B\C办理转正； 2.临时处理X片区员工XXX事件，已协助运营部做好相关通报及应对措施。
合计 |  |  |  |  | 13%
下周工作计划
周工作计划具体内容 | [6 empty] | 所需其他部门或个人支持

## 片区经理 (hidden)
XX部周工作总结
姓 名： 岗 位： 填表日期：
主要工作事项 | 工作细项 | 计划工作 | 完成情况 | 所需其他部门或个人支持 | 权重 | 本周完成情况 | 项目经理 评分 （20%） | 部门副总监评分 （30%） | 部门总监评分 （50%）
基础管理工作 | 办公室卫生 |  | 已于周六做好办公室大扫除。 |  | 3% | 按照公司要求做好办公室大扫除。
| 日志提报及阅读 |  | 每天下班后按时提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。 |  | 6% | 每天22点前提交当日工作日志，并及时阅读部门员工工作日志。
| 部门周例会 |  | 于X月X日组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。 |  | 4% | 按时组织部门周例会，并提报会议纪要至徐总、袁总处，报备至总经办。
领导交办工作
上周工作计划 及完成情况 | eg： 招聘工作 | 1.拟录入芝罘区项目宣导员3人； 2.拟录入芝罘区项目片区经理2人； 3.拟备选行政专员候选人2人； | 1.已完成宣导员录入3人，于X月X日办理入职； 2.已完成片区经理录入1人，完成度50%，进度25%（芝罘区项目片区经理缺口4人）； 3.已有行政专员候选人2人，预计下周X安排复试，及时完成员工录用； | 宣导招聘需运营部一线协助
机动性工作 | eg：员工关系 |  | 1.为试用期宣导员A\B\C办理转正； 2.临时处理X片区员工XXX事件，已协助运营部做好相关通报及应对措施。
合计 |  |  |  |  | 13%
下周工作计划
周工作计划具体内容 | [6 empty] | 所需其他部门或个人支持